ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2020 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս  Մուրադյանը

Հաստատվել է Սևան համայնքի ավագանու`  16 հունվարի 2020թ–ի թիվ -Ա որոշմամբ

Սևան  2020թ.

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ--------------------------------------------------------------------------  3

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ  ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ--------------------------  4

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) -----------------------------------------------------------------------------   5-25

- ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2020Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ -------------------   26-28

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ----------------------------------   28-29

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ --------------------30-43

# Ներածություն

Սևան համայնքի 2020 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ) մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից 2017թ. հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:

Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը` ՏԱՊ-ն ուղղված է հստակեցնելու 2020թ-ին համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ` այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները:

ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստած «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակում» մեթոդական ուղեցույցը:

ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 բաժիններից.

1-ին բաժնում ներկայացված են համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2):

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում ներկայացված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ 4):

ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 6):

ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7):

ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում (Աղյուսակ 8) ներկայացված է տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Իրականացվող աշխատանքների արդյունքում Սևան համայնքում հնարավոր եղավ ապահովել բյուջեի 100 տոկոս հավաքագրում, որը ենթադրում է ներդրումների աճ, նպատակային և հասցեական ծրագրերի իրականացում, ՏԻՄ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում, ներհամայնքային ենթակառուցվածքների բարելավում, միջհամայնքային համագործակցության խթանում, բնակարանային ֆոնդի պահպանությանը միտված  ծրագրերի  իրականացում, նախադպրոցական, արտադպրոցական, մարզամշակութային հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում, զբոսաշրջային գործի որակական բարելավում, հիմնական ծառայությունների հասանելիություն ունեցող տնային տնտեսությունների քանակի աճ, աշխատատեղերի ստեղծում, տեղական ռեսուրսների օգտագործման հնարավորությունների հստակեցում, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում, քույր քաղաքներ ցանցի ընդլայնում, նորարական գաղափարների ներդրում:

Ունենալով  համայնքի` առաջիկա տարիների համար մատնանշված տեսլականը` հստակեցված են նաև զարգացման հիմնական ուղղությունները`

- զբոսաշրջության կայուն զարգացում

- գործարար միջավայրի բարելավում

- փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում

Այս ուղղությունների համար զարգացման խթան են դառնալու այն ծրագրերն ու ընթացիկ աշխատանքները, որոնց շնորհիվ գրանցվելու են վերը նշված փոփոխությունները:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները:

Ցուցանիշի ելակետային արժեքը 2019 թվականին գրանցված ցուցանիշն է:

Ցուցանիշի թիրախային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2020 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 34.3 | 36 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 25.844 | 26.110 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 39000.0 | 45000.0 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 1475/4910 | 1490/5050 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա), % | 80 | 85 |
|  | Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | 34.3 | 36 |
|  | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), % | 55 | 60 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
|  | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 85 | 90 |
| Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Աղետների վերաբերյալ կրթական նյութերի պատրաստում և աղետների կառավարման վերաբերյալ կրթության խթանում. Սևան համայնքում հեղեղավտանգ և սելավավտանգ հատվածների մաքրման աշխատանքների իրականացում: Սողանքավտանգ և քարաթափվող հատվածների մաքրում, հենապատի կառուցում: | Համայնքի բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը աղետների վերաբերյալ /%/ | 38 | 42 |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 43 | 48 |
|  | Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 27 | 35 |
|  | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 85 | 90 |
|  | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 18 | 25 |
|  | Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը մատուցված ջրամատակարման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 95 | 100 |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| Ոլորտ 6. Ճանապարհաշինություն |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը, ապահովել բնակիչների, տրանսպորտի անվտանգ տեղաշարժը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 80 | 90 |
|  | Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ, % | 75 | 80 |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | Սևան համայնքում առևտրի կանոնների ներդրում, առևտրի կանոնակարգմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | 25 | 35 |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 80 | 100 |
|  | Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 23.000 | 24.000 |
|  | Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 | 90 |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | 55 | 70 |
|  | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ,% | 70 | 85 |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքային գրադարանի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
|  | Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | - /վերանորոգման ընթացքի մեջ է/ | 45 |
|  | Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | տարածքի վերանորոգումը ընթացքի մեջ է | 20 |
|  | Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 | 70 |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| Բարելավել ֆիզիկական կուլտուրայի մասսայականացումը. Ավելացնել մարզական միջոցառումների թիվը | Մասսայական սպորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացում | 20 | 25 |
|  | Բնակչության ընդգրկվածությունը մարզական միջոցառումներին % | 28 | 35 |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը | բավարար | լավ |
|  | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 25 | 25 |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել համայնքում գյուղատնտեսական նշանակության հողեր առկա չեն | - | - | - |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
| Ամբողջացնել համայնքում առկա անասնագլխաքանակի վերաբերյալ տեղեկատվական բազան | բազայի առկայություն | 80 | 95 |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 90 | 100 |
|  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և անիտարական մաքրման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | 90 | 100 |
|  | Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ, % | 80 | 90 |
|  | Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ % | 60 | 70 |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 60 | 70 |
|  | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 15 | 20 |
|  | Համայնքում հյուրատների առկայություն | 18 | 25 |
|  | Զբոսաշրջային տարածքներում ծրագրերի ներդրում | 5 | 8 |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն | - | - | - |
| Ապահովել բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը | հանրային լսումներին, քննարկումների կազմակերպում | 8 | 12 |
|  | ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակման առկայություն | այո | այո |

# Համայնքի 2020թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |
| --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 1100000.0 |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցման բարելավում | 2997.3 |
| 3. | Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ | - |
| Ընդամենը |  | 102997.3 |
| Ոլորտ 2.Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |
| 1. | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | - |
| Ընդամենը |  | - |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |
| 1. | Համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում | 3000.0 |
| 2. | Համայնքի բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում | 21000.0 |
| 3. | Կապիտալ աշխատանքների իրականացում | 20000.0 |
| 4. | Փողոցային լուսավորություն | 21852.7 |
| Ընդամենը |  | 65852.7 |
| Ոլորտ 6. Ճանապարհաշինություն |  |  |
| 1. | Փողոցների ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 144085.0 |
| Ընդամենը |  | 144085.0 |
| Ոլորտ 8.Կրթություն |  |  |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 171000.0 |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 89000.0 |
| Ընդամենը |  | 260000.0 |
| Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում | 31850.0 |
| Ընդամենը |  | 31850.0 |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին աջակցություն | 11600.0 |
| Ընդամենը |  | 11600.0 |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |
| 1. | Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում | 112800.0 |
| Ընդամենը |  | 112800.0 |
| Ընդհանուրը |  | 729185.0 |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ |  | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| 1. |  | Խորհուրդների փողոցի սելավատարի և հեղեղատարի մաքրում ողջ երկայնքով | քննարկման փուլ |
| 2. |  | Ցամաքաբերդ թաղամասի Գայի փողոցի հարակից տարածքը` դեպի «Ախթամար» հյուրանոցային համալիր սելավատար խողովակների մաքրում, հենապատի կառուցում | քննարկման փուլ |
|  |  | Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |
| 1 |  | Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում անվտանգության ապահովում | 80000.0 |
| 2 |  | Մարզահրապարակի կառուցում | 5000.0 |
| 3 |  | Բակային տարածքների հիմնանորոգում և բարեկարգում | 136000.0 |
| 4 |  | Համայնքի փողոցների LED լուսավորության անցկացում | քննարկման փուլ |
| 5 |  | Համայնքի սելաֆատարների մաքրում, կոյուղու ցանցի հիմնանորոգում | 14000.0 |
| Ոլորտ 6. ճանապարհաշինություն |  |  |  |
| 1. |  | Նալբանդյան փողոց /Սայաթ-Նովա-Նալբանդյան խաչմերուկից/ մինչև Նալբանդյան-Շինարարներ փողոցների խաչմերուկ | 51.527.730 |
| 2 |  | Նաիրյան փողոց /Սայաթ-Նովա-Նաիրյան փողոցների խաչմերուկից/ և Զ. Անդրանիկի հրապարակ | 68.672.850 |
| 3 |  | Ս. Սևանեցի փողոցի հիմնանորոգում | 74.827.520 |
| 4 |  | Գրիբոյեդով փողոցի հիմնանորոգում | 51.338.780 |
| Ընդամենը |  |  |  |
| Ոլորտ 8.Կրթություն |  |  |  |
| 1 |  | Թիվ 1 «Բողբոջ» մսուր-մանկապարտեզի հիմնանորոգում | 350000.0 |
| 2 |  | Գագարինի մանկապարտեզի կահավորում | բարեգործական |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| 1. |  | Երաժշտական դպրոցի շենքի ամրացում կամ դպրոցի տեղափոխում | քննարկման փուլ |
| 2. |  |  |  |
| Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| 1 | Համայնքում զբոսաշրջության խթանմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում /փառատոն, տպագրական աշխատանք/ |  | 3000.0 |
|  | Ընդամենը |  |  |
| Ընդհանուրը |  |  |  |

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված  ծրագրերի  տրամաբանական  հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների  ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկե տ | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 1.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 85% 2.Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում – 36% 3,ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը - 60% |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են, բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը 2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում – 36% | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2020թ. հունվար–դեկտեմբեր | մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների ոչ բավարար վիճակ |
| Միջանկյալ արդյունքներ. Ապահովվել է ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի բնականոն և արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումըև բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը, աճել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում: |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1, Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը - 49 2. 1. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը աճել է 3, Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, ՀԿ-ներ, բնակիչներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում 2. Աշխատակազմի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված լիազորությունների և քաղաքացիական իրավահարաբերությունների իրականացում 3. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման նոր գործիքների ներդրում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1,Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր 10000.0 հազ. դրամ 2.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | Աշխատակազմի քարտուղար, ՔԿԱԳ բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ, | 2020թ. հունվար–դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ . 1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: 2. ՔԿԱԳ Սևանի տարածքային բաժնի կողմից իրականացվող գործառույթները կատարվում է առավել արագ և որակյալ |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1,Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը, 1697 մարդ 2, ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր 3,Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը, 4, 6 ամիսը մեկ անգամ |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական ՀԿ-ներ, բնակիչներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1,Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ 2.Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1. Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն - առկա է 3, Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք - առկա է 4, Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը - 17 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ունենալ համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը – առկա է | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ, ՏԶՎԿ ՀԿ, ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ Սևանի ս/գ | Աշխատակազմի քարտուղար, ճարտարապետա-շինարարական և ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետեր | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ. 1.Արագացել է համայնքային գույքի գնահատման և գրանցման գործընթացը: 2.Բարելավվել է քաղաքացիների սպասարկման որակն ու արագությունը: |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1, Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը - 30 2,Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացում - 50 % - ով 3, Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 90 % 4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի 5.Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը - 6 |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, ՏԶՎԿ ՀԿ, ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ Սևանի ս/գ, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և բնակիչներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1,.Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում: |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է 3. Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր – առկա է 4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |
| Ծրագիր 4. Ճանապարհաշինություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը, ապահովել բնակիչների, տրանսպորտի անվտանգ տեղաշարժը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Բարեկարգված և ասֆալտապատված համայնքային ճանապարհներ – առկա է | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ճարտարապետա-շինարարական և ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետեր | 2020թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն, եղանակային պայմաններ |
| Միջանկյալ արդյունքներ Առկա է ճանապարհների ասֆալտապատում և փոսային նորոգում |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Ասֆալտապատված ճանապարհներ - 3 2. Փոսային նորոգում – 12 |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1, Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում 2. Համակարգչային տեխնիկայի և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 144085.0 հազ. դրամ 2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 6 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը - այո 2.Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից - 90 % |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից - բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար–դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ Բարելավվել են զորակոչիկների կենցաղային պայմանները: |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1. Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 4 2. Նվերներ ստացած զորակոչիկների թիվը, 48 մարդ 3, Ձեռքբերված նվերների քանակը, 48 հատ 4.Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից- լավ 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Սևանի տարածաշրջանի զինկոմիսարիատ, զորակոչիկներ, ծնողներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1,Զորակոչիկների համար նվերների ձեռք բերում: |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1. ոլորտի պատասխանատու աշխատակիցների թիվը - 4 2. ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքային բյուջե |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1.Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 48% 2.Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 35 % 4. Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 90% 5. Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 25 % 6.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ջրամատակարարման ծառայություններից - 100% |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ընդլայնումը, պահպանումը, սպասարկում և բարելավումը, երկու փողոցների LED լուսավորություն ապահովում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական, «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ, | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ. Սևան համայնքի փողոցնեը դարձել են լուսավոր և անվտանգ |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1,Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը, 658սյուն 2,Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ. 75% 3,Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, 6 ժամ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1. Սևան համայնքում լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 3000.0 հազ.դրամ, 2.Համապատասխան տեխնիկայի և սարքավորումների առկայություն ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարելավել համայնքի բազմաբնակարան շենքերի օգտագործման պիտանելիության ժամկետը և ապահովել բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Ներդրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգ– առկա է | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական, համատիրություններ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ Ապահովվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկումը և արդյունավետ կառավարումը: |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Սպասարկված բազմաբնակարան շենքերի քանակը – 213 շենք 2.Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին - այո 3.Բազմաբնակարան շենքերի պարտադիր նորմերի կատարաման վճարի չափը քառակուսի մետրի համար - 8 դրամ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Համայնքի ղեկավարի խորհրդական, ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ, համատիրությունների նախագահներ, բնակիչներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1, բնակարանային ֆոնդի սպասարկում 5 համատիրությունների և «Յունոնա» ՓԲԸ-ի միջոցով |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 21000.0 հազ. դրամ, 2. Համատիրությունների աշխատակիցներ - 13 3. Համայնքային տեխնիկա 4. Վարձավճարների հավաքագրում ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, վարձավճարների հավաքագրումներ |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ունենալ բարեկարգ տանիքներով և շքամուտքերով բնակարանային ֆոնդ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1. բնակելի շենքերի շքամուտքերը հիմնանորոգվել են –առկա է 2. բազմաբնակարան շենքերի տանիքները նորոգվել են - առկա է | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական, համատիրությունների նախագահներ, ճարտարապետա-շինարարական բաժնի պետ, | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ 1. Վերանորոգվել են շենքերի շքամուտքերը: 2. Հիմնանորոգվել են բազմաբնակարան շենքերի տանիքները: |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Վերանորոգված շքամուտքերով շենքերի քանակը - 31 2. Վերանորոգված շքամուտքերի քանակը –38 3. Վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի քանակը – 22, մասնակի - 67 4.Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից - լավ 5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ համատիրությունների նախագահներ, աշխատակազմ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Շենքերի շքամուտքերի և տանիքների վերանորոգում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը - 20000.0 հազ.դրամ 2.Համայնքային տեխնիկա և գույք 3. Պարտադիր նորմերի իրականացման համար գումարների հավաքագրում ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, հավաքագրումներ, բարերարություն, հրատապ ծրագրեր, դոնոր կազմակերպություններ |  |  |  |
| Ծրագիր 4. Փողոցային լուսավորության |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ունենալ գիշերային լուսավորության ունեցող փողոցներ, միաժամանակ ապահովել էներգախնայողության բաղադրիչը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակիչների և զբոսաշրջիկների բավարարվածությունը համայնքում և պատմաճարտարապետական օբյեկտներում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ Համայնքի փողոցների զգալի մասը լուսավորված է |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Լուսավորված փողոցների թիվը - 38 3.Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը - 657 սյուն 4.Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 90 % 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Սևան համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցերի կառուցում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է 2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 3 3. համայնքային բյուջեի միջոցների տրամադրում – 21852.7 հազ. դրամ 4. Համայնքային տեխնիկա ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Համայնքային բյուջե |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Ճանապարհաշինություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 90 % 2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ - 80% |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Փողոցների, ճանապարհների նորոգում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարեկարգել և ասֆալտապատել Նալբանդյան /Սայաթ-Նովա-Նալբանդյան խաչմերուկից/ մինչև Նալբանդյան-Շինարարներ փողոցների խաչմերուկ, Նաիրյան /Սայաթ-Նովա-Նաիրյան փողոցների խաչմերուկից/ փողոցները, Զ. Անդրանիկի հրապարակը Ս. Սևանեցի և Գրիբոյեդով փողոցները, մասնակի ասֆալտապատել ներհամայնքային 12 փողոց, որի արդյունքում երթևեկությունը և մարդկանց տեղաշարժը կդառնա հարմարավետ և անվտանգ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Ապահովվել է Ծրագրի նպատակ բաժնում նշված փողոցների, ճանապարհների անցանելիությունը, առկա են բարեկարգ ճանապարհներ | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսատնտեսագիտական և ճարտարապետա-շինարարական բաժինների պետեր | 2020թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ փողոցները դարձել են անվտանգ անցանելի և հարմարավետ: |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Սևան համայնքում առկա փողոցների թիվը - 93 2.Ասֆալտապատ փողոցների երկարությունը – 54.118 կմ 3.2019թ.սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում ասֆալտապատվել են Սևան քաղաքի Չարենց փողոցի սկզբնամասը, Թումանյան փողոցը, Գագարինի Գայի փողոցը 4. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված այդ ճանապարհների վիճակից - բավարար 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 6 ամիս |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ, քաղաքի հյուրեր |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1, Կազմել Նալբանդյան /Սայաթ-Նովա-Նալբանդյան խաչմերուկից/ մինչև Նալբանդյան-Շինարարներ փողոցների խաչմերուկ, Նաիրյան /Սայաթ-Նովա-Նաիրյան փողոցների խաչմերուկից/ փողոցների, Զ. Անդրանիկի հրապարակի Ս. Սևանեցի և Գրիբոյեդով փողոցների, ինչպես նաև փոսային նորոգման ենթակա շուրջ 12 ներհամայնքային փողոցի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 2.Վերահսկել փողոցների և ճանապարհների նորոգման աշխատանքները: 3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմել, քննարկել և հաստատել: |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 5 ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքային բյուջե, ՀՀ կառավարությունից տրամադրված ֆինանսական միջոցներ /սուբվենցիա/ |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի փոսային նորոգում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարեկարգել Սևան քաղաքի փողոցները, ներհամայնքային ճանապարհները, դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Սևան քաղաքի փողոցները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար - 90 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի օգնական, ֆինանսատնտեսագիտական և ճարտարապետա-շինարարական բաժինների պետեր | 2020թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ 1. Սևան քաղաքի փողոցները դարձել են բարեկարգ և հարմարավետ հետիոտնի և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին: |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը – 15 2. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում 40 % 3. Բարեկարգ և անցանելի փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում – 60 % 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 6 ամիս |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ աշխատակազմ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Աշխատանքների իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում: 2, Սևան համայնքի փողոցների և ճանապարհների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում: 3. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմում, քննարկում և հաստատում: |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 144085.0 հազ. դրամ 2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր –առկա են 3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 6 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը –լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, | 2020թ. փետրվար–դեկտեմբեր | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ Ապահովվել է Սևան համայնքի 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ների և թիվ 1 «Բողբոջ» մանկապարտեզի հենքի վրա գործող նախակրթարանի բնականոն աշխատանքը |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը - 16 խումբ 2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը - 612երեխա 3. Նախակրթարան հաճախող երեխաների թիվը – 76 4. Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը – 3 5.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ամիսները տարվա ընթացքում – 11 6. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - ամբողջությամբ |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) «թիվ 1 «Բողբոջ» մ/մ» «թիվ 2 «Զարթոնք» մ/մ» «թիվ 3 «Հեքիաթ» մ» «թիվ 4 «Գալիք» մ/մ» «Գագարինի» մ/մ» ՀՈԱԿ-ներում կրթադաստիարակչական աշխատանքների իրականացում, խնամքի կազմակերպում, կահավորում |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման և սննդի ծախսեր 171000.0 հազ. դրամ ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ «Հովհ. Այվազովսկու անվան արվեստի դպրոց», «Ն. Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց», «Վ. Սարգսյանի անվան երաժշտական դպրոց», «Համայնքային մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը -բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի ԿՄՍԵՀ բաժին, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների | 2020թ. փետրվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ Ապահովվել է համայնքում գործող ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունը: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1. «Հովհ. Այվազովսկու անվան արվեստի դպրոց», հաճախող մեկ երեխայի համար գանձվող ամսական վճարի չափը -500 դրամ 2. «Ն. Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից ծառայության մատուցման ամիսների թիվը տարվա ընթացքում, 11 ամիս 3. Մարզադպրոց հաճախող սաների թիվը – 330 երեխա «Վ. Սարգսյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը, 171 երեխա 4.Համայնքում երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, 13% |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմի ԿՄՍԵՀ բաժին, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների աշխատակազմեր, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1, «Հովհ. Այվազովսկու անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 2. «Ն. Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 3. «Վ. Սարգսյանի անվան երաժշտական դպրոց», ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 4. «Համայնքային մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների բարելավում 5. ՀՈԱԿ-ների գործունեության ապահովման համար համապատասխան տարածքների և շենքային պայմանների բարելավում, հիմնանորոգում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1. Համայնքի արտադպրոցական ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը - 106 2. ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր 89000.0 հազ. դրամ |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1.Համայնքային գրադարանի առկայություն – այո /հիմնանորոգման ընթացքի մեջ է/ 2.Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ /2019թ. գրադարանը չի գործել/ - 3. Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 60% |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին - այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի ԿՄՍԵՀ բաժին, համայնքի մշակութային կազմակերպությունների տնօրեններ, համայնքում գործող ՀԿ-ներ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ 1.Ապահովվել է մշակութային ուղղվածություն ունեցող հաստատությունների բնականոն գործունեությունը 2.Իրականացվել է տոնական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին - լրիվ 2.Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը - 22 3.Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ - դրական 4. «Սևան» թերթի տպաքանակը - 500 օրինակ 5. «Սևան» թերթի տպագրման հաճախականությունը - ամիսը մեկ անգամ 6.Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1տարի |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, համայնքի մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, «Սևան» թերթի խմբագիր, բնակիչներ, համայնքի պաշտոնական կայքէջ, ֆեյսբուքյան էջ, հանրապետական և տեղական ԶԼՄ-ներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1, «Սևանի Վ. Ստեփանյանի անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» ՀՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավում 2. «Համայնքային մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավում 3. Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 4.«Սևան» թերթի տպագրություն |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 89000.0 հազ. դրամ 2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի պահպանում ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքի ենթակայության մշակութային կազմակերպություններում հարմարավետ և աշխատանքային բնականոն ընթացքի համար համապատասխան պայմանների ապահովում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1. «Սևանի Վ. Ստեփանյանի անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» 2. «Համայնքային մշակութային կենտրոն» 3. «Հովհ. Այվազովսկու անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ների տարածքները կապիտալ հիմնանորոգվել են– այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ Ապահովվել են մշակութային կազմակերպությունների աշխատակիցների աշխատանքի և զբոսաշրջիկների ժամանցի կազմակերպման համար պատշաճ պայմաններ |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1. Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից - լավ 2. Շենքային բարենպաստ պայմանների առկայություն - առկա 3. Մատուցված ծառայությունների որակի և քանակի աճ Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ներ տնօրեններ, բնակիչներ, համայնքի պաշտոնական կայքէջ, ֆեյսբուքյան էջ, հանրապետական և տեղական ԶԼՄ-ներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1. «Սևանի Վ. Ստեփանյանի անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» ՀՈԱԿ 2. «Համայնքային մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ 3. «Հովհ. Այվազովսկու անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական միջոցներ, համայնքային բյուջե |  |  |  |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը - բավարար |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, հատուկ կարիքներով ընտանիքներին | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը - լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի օգնական, խորհրդական ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ | 2020թ. հունվար–դեկտեմբեր | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը - 452 2. «Աջակցություն երեխաներ» ՀԿ-ի շահառուների թիվը - 112 Համայնքում մշակվել է սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգ 3.Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից - լավ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի խորհրդական, սոցիալական աշխատող, համապատասխան փաստաթղթեր, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Դրամական օգնություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 2.Դրամական օգնություն բազմազավակ ընտանիքներին, Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, զինհաշմանդամներին 4.Աջակցություն «Աջակցենք երեխաներին» ՀԿ-ին, բարեգործական կազմակերպություններին 5. Համայնքապետարանում առկա է սոցիալական աշխատողի հաստիք |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ - 4 2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո 3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 11600.0 հազ. դրամ ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |
| Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը, իրականացվել են շրջակա միջավայրի մաքրությանն ու պահպանությանն ուղղված ծրագրեր | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1. Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 100% 2.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից - 100 % 3.Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող աղբի ընդհանուր քանակի մեջ - 90% |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող կոմունալ ծառայությունների մատուցման որակը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքում ամբողջությամբ | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, համայնքապետարանի աշխատակազմ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ 1.Կազմակերպվել է համայնքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը; 2.Ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1. Աղբատար մեքենաների թիվը, 7 մեքենա 2.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, 7 անգամ 3. Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ- լավ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ, տեղական ԶԼՄ-ներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1. Սևան համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1. «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի պահպանության համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր 112800.0 հազ.դրամ ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկական ապահովվածությունը աճել է - այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ն ապահովված է ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային սարքավորումներով |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1. Ձեռք բերված մեքենա-սարքավորումների թիվը - 2 2. «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ին տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը - 65% 3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Սարքավորումների ձեռքբերում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1. Աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը՝ 4 Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ դոնոր կազմակերպություններ |  |  |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1. Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից - 70 % 2.Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ - 20% |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքում զարգացնել զբոսաշրջությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերի առկայությունը- առկա է | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, զբոսաշրջության տեղեկատվական գրասենյակի պատասխանատու | 2020թ. մայիս– 2020թ. հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ Համայնք այցելող զբոսաշրջիկները բավարարված են համայնքային ծառայությունների մատուցման որակից, համայնքային ենթակառուցվածքների վիճակից: |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Պատրաստված գովազդային հոլովակների քանակը - 1 2.Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների քանակը – 7 3. Զբոսաշրջիկների կարծիքը մատուցված ծառայությունների մասին – լավ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 6 ամիս |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ զբոսաշրջության տեղեկատվական գրասենյակի պատասխանատու, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բուկլետներ, տեղական և հանրապետական ԶԼՄ-ների հրապարակումներ, համայնքի պաշտոնական կայքէջ, ֆեյսբուքյան էջ |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1, Բուկլետների, գովազդային թերթիկների տպագրում 2.Միջոցառումների, փառատոների, սեմինարների կազմակերպում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1..Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ 2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ- 3 ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ դոնոր կազմակերպություններ, համագործակցող համայնքներ |  |  |  |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2020 թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Վարչական շենք 4 հարկանի | ք. Սևան Նաիրյան 164 | 3074.5քմ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 2 | թիվ 1 «Բողբոջ» մ/մ» ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | ք. Սևան Դեմիրճյան 17 | 3402.7քմ | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 3 | թիվ 2 «Զարթոնք» մ/մ» ՀՈԱԿ շենք և գույք | ք. Սևան, Շահումյան 2 | 923.4քմ | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 4 | թիվ 3 «Հեքիաթ» մ» ՀՈԱԿ շենք և գույք | ք. Սևան Սայաթ-Նովա 8/2-2 | 923.4քմ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 5 | թիվ 4 «Գալիք» մ/մ» ՀՈԱԿ շենք և գույք | ք. Սևան Ս. Սևանեցի 6 | 825.5քմ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 6 | «Գագարինի» մ/մ» ՀՈԱԿ շենք և գույք | ք. Սևան, գ. Գագարին | 923.4քմ | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 7 | «Վ. Սարգսյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ շենք և գույք | ք. Սևան Չարենց 154 | 1534.3քմ | անբավարար | Համայնքային օգտագործման | վթարայնության 3-րդ աստիճան |
| 8 | «Ն. Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ շենք և գույք | ք. Սևան Նաիրյան 140 | 895.3քմ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 9 | Ս. Զաքարյանի անվան մշակույթի պալատի շենք և գույք | ք. Սևան Ս. Սևանեցի 4ա | 3519.9քմ | բավ. | Համայնքային օգտագործման | հիմնանորոգման ընթացքի մեջ |
| 10 | Գագարինի մշակույթի ակումբի շենք և գույք | ք. Սևան, գ. Գագարին, Երիտասարդական 10 | 517.2քմ | բավ. | Համայնքային օգտագործման | հիմնանորոգման ընթացքի մեջ |
| 11 | Ցամաքաբերդի ակումբի շենք և գույք | ք. Սևան Ազատության 2-րդ նրբանցք | 335.3քմ | բավ. |  |  |
| 12 | Գոմաձորի ակումբի շենք և գույք | ք. Սևան Խորհուրդների 1/1 | 290.7քմ | բավ. |  |  |
| 13 | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ | Սևան համայնք | 61.524մ | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 14 | Փողոցային լուսավորության ցանց | Սևան համայնք |  | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 15 | Հասարակական զուգարան | Սևանի պետական քոլեջի հետնամաս, Սևանի մշակույթի տան հարևանությամբ |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 16 | Ծառայողական ավտոմեքենա Գազ 31 10 | ք. Սևան |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 17 | ԶԻԼ-433362 Փակ-աղբատար KO-449 | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 18 | ԳԱԶ3309 Փակ-աղբատար KO-440 | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 19 | ԳԱԶ 53 Փակ-աղբատար KO-413 | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | անսարք | Համայնքային օգտագործման |  |
| 20 | ԳԱԶ 3307 Փակ-աղբատար KO-440 | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 21 | ԳԱԶ 53 Փակ-աղբատար KO-413 | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 22 | ԳԱԶ 53 Վիշկա | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 23 | ԶԻԼ 130 Ջրցան ձյուն մաքրող | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 24 | ԳԱԶ 31105 Մարդատար ծառայողական | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 25 | ԴԶ 143 Բուլդոզեր | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 26 | Տ 40 Բուլդոզեր | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 27 | Չինվան 504 Ավել | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 28 | Չինվան 245 Ավել | ք. Սևան, Շահումյան 7 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 29 | Քաղաքային զբոսայգի | ք. Սևան Սայաթ-Նովա 31 | 18.54 հա |  | Համայնքային օգտագործման |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի  լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե |  | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 100000.0 | 100000.0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցում | 2997.3 | 2997.3 |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 102997.3 |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն |  |  |  | + |  |  | + |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | 3000.0 | 3000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում | 21000.0 | 21000.0 |  |  |  |  |
|  | Կապիտալ աշխատանքների իրականացում | 20000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |
|  | Փողոցային լուսավորության անցակացում | 21852.7 | 21852.7 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 65852.7 | 65852.7 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Ճանապարհաշինություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Փողոցների, ճանապարհների նորոգում, ասֆալտապատում | 144085.0 | 144085.0 | + |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 171000.0 | 171000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում արտադպորցական դաստիարակության կազմակերպում | 89000.0 | 89000.0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 260000.0 | 260000.0 |  |  |  |  |

| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, միջոցառումների կազմակերպում | 31850.0 | 31850.0 |  |  |  | + |
| Ընդամենը |  | 31850.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն | 11600.0 | 11600.0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 11600.0 | 11600.0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում | 97800.0 | 97800.0 |  |  |  |  |
| 2. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում |  |  |  | + |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքում զբոսաշրջության ծրագրերի իրականացում |  |  | + | + | + |  |
| Ընդամենը |  | 729185.0 | 729185.0 |  |  |  |  |
| Ընդհանուրը |  | 729185.0 |  |  |  |  |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվություն

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | 23.000.0 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը | 49 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 92% |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են, բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | լավ |  |  |  |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 36 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 100000.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 17 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը | 1697 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում,% | - |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | 6 ամիսը մեկ անգամ |  |  |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջեի միջոցներ | 2997.3 |  |  |  |  |  |

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր | առկա է |  |  |  |
|  | Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր | առկա է |  |  |  |
|  | Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ | - |  |  |  |
|  | Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը | 10776 |  |  |  |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 80 |  |  |  |
|  | Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը | 60 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % - ով | 60 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | - |  |  |  |

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 7 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ձեռք բերված UPS-ների քանակը | 6 |  |  |  |
|  | Ծառայողական մեքենաների համար ձեռք բերված անվադողերի քանակը | 0 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | բավ. |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով | առկա է |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 81.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 4 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Նվերներ ստացած զորակոչիկներիթիվը, | 48 |  |  |  |
|  | Ձեռքբերված նվերների քանակը | 48 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքային բյուջե | 100.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 657 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 90 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 6 |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 21852.7 |  |  |  |

| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | 5 համատիրություն – աշխատակիցների թիվը | 13 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սպասարկված բազմաբնակարան շենքերի քանակը | 213 |  |  |  |
|  | Բազմաբնակարան շենքերի պարտադիր նորմերի կատարաման վճարի չափը քառակուսի մետրի համար, դրամ | 8 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին | այո |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ներդրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգը | առկա է |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 21000.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 4. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
|  | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 7 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Վերանորոգված շքամուտքերով շենքերի քանակը | 31 |  |  |  |
|  | Վերանորոգված շքամուտքերի քանակը | 39 |  |  |  |
|  | Վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի քանակը /հիմնանորոգված և մասնակի/ | 86 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից | բավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի և պետական բյուջե | 20000.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 4. Փողոցային լուսավորության |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մշակված և հաստատված ծրագիր | առկա է |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
|  | Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 657 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 85 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակիչների և զբոսաշրջիկների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքային բյուջե, պետական միջոցներ | 21852.7 |  |  |  |

| Ոլորտ6. Ճանապարհաշինություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Փողոցների հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 |  |  |  |
|  | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Նորոգված ճանապարհների երկարությունը, քմ | 42939գծմ |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ընթացիկ նորոգված ճանապարհների տեսակարար կշիռը, ընդհանուրի մեջ. % | 18 |  |  |  |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների անցանելիության վիճակից | բավ. |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ապահովվել է Նալբանդյան /Սայաթ-Նովա-Նալբանդյան խաչմերուկից/ մինչև Նալբանդյան-Շինարարներ փողոցների խաչմերուկ, Նաիրյան /Սայաթ-Նովա-Նաիրյան փողոցների խաչմերուկից/ փողոցների, Զ. Անդրանիկի հրապարակի Ս. Սևանեցի և Գրիբոյեդով փողոցների անցանելիությունը, ներհամայնքային 12 փողոց ենթարկվել է մասնակի վերանորոգման % | 100 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական և համայնքային բյուջեի միջոցներ | 364085.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 6. Ճանապարհաշինություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 |  |  |  |
|  | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | առկա է |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | 11 |  |  |  |
|  | Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում, % | 40 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բարեկարգ և անցանելի փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Սևան քաղաքի փողոցները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, % | 50 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 144085.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 6. Ճանապարհաշինություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 4. Ավտոբուսի ձեռք բերում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մշակված և հաստատված ծրագիր | առկա է |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ձեռք բերված ավտոբուսների թիվը | 2 |  |  |  |
|  | Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների թիվը | 5 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը ուսանողական ավտոբուսի մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ուսանողական ավտոբուսի աշխատանքի հաճախականությունը շաբաթվա ընթացքում, անգամ | 12 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սևան-Երևան երթուղու առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ բարեգործություն Սևան-Գրենոբլ համագործակցության շրջանակներում |  |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 16 |  |  |  |
|  | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 651 |  |  |  |
|  | Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | 3 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ամիսների թիվը տարվա ընթացքում, | 11 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 171000.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր | 106 |  |  |  |
|  | ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | «Հովհ. Այվազովսկու անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող մեկ երեխայի համար գանձվող ամսական վճարի չափը, դրամ | 500 |  |  |  |
|  | «Վ. Սարգսյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 171 |  |  |  |
|  | «Ն. Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող մարզիկների թիվը | 330 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքում երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, % | 9 |  |  |  |
|  | մարզադպրոց հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, % | 15 |  |  |  |
|  | մարզադպրոց երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 6 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավարար |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 89000.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 90 |  |  |  |
|  | «Համայնքային մշակութային կենտրոն», «Վ. Ստեփանյանի անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
|  | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | ՀՈԱԿ-ների տարածքները հիմնանորոգման փուլում են |  |  |  |
|  | «Համայնքային մշակութային կենտրոն», ՀՈԱԿ-ի աշխատողների թիվը | 18 |  |  |  |
|  | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 23 անգամ |  |  |  |
|  | «Սևան» թերթի տպաքանակը, օրինակ | 500 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
|  | Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | «Սևան» թերթի տպագրման հաճախականությունը | ամիսը մեկ անգամ |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 31850.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 18 |  |  |  |
|  | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | առկա է |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ս. Զաքարյանի անվան մշակույթի պալատի հիմնանորոգում | ընթացքի մեջ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | մշակույթի պալատի շենքի հիմնանորոգում | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը | այո |  |  |  |
|  | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 4 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած անապահով ընտանիքների թիվը | 400 |  |  |  |
|  | Սոցիալական աջակցություն ստացած բազմազավակ ընտանիքների թիվը | 200 |  |  |  |
|  | Համայնքում սոցիալական աջակցություն ստացած կազմակերպությունների թիվը | 3 |  |  |  |
|  | «Աջակցություն երեխաներին» ՀԿ-ի շահառուների թիվը | 112 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից | բավ. |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 11600.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 54 |  |  |  |
|  | «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Աղբատար մեքենաների թիվը | 17 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, անգամ | 7 |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքում | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 112800.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների քանակը | 7 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Զբոսաշրջիների կարծիքը մատուցված ծառայությունների մասին | դրական |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Սևան-Գրենոբլ համագործակցության շրջանակներում, պետական բյուջե |  |  |  |  |

| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Զբոսաշրջային տեղեկատվական շարժական գրասենյակի աշխատանքների ընդլայնում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում | կատարվել է |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Զբոսաշրջիների կարծիքը տեղեկատվական համակարգի մասին | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի զբոսաշրջային տեղեկատվական համակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրները՝ պետական բյուջե, Գրենոբլի և Սևանի համայնքապետարաններ |  |  |  |  |